Приложение №3

к приказу от 08.11.2021 года № 149-од

**План реализации**

**городской научно-методической лаборатории**

**«Ребёнок в мире профессий XXI века» - ранняя профориентация дошкольников**

**на 2021-2024 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Содержание деятельности лаборатории** | **Ответственный** | | **Сроки** |
| **1** | **1.Организационные мероприятия** | | | | |
| 1.1. | Проведение организационного заседания рабочей группы Лаборатории | Обсуждение и утверждение плана реализации проекта и календарного плана работы Лаборатории на 2021-2022 учебный год. Разработка структуры организации Лаборатории, распределение обязанностей | | Руководитель лаборатории  Злобенко М.П. | Ноябрь  2021 г. |
| 1.2. | Проведение проблемно-ориентированного анализа имеющегося опыта работы других ДОУ по организации профориентационной работы среди дошкольников | Изучение методических рекомендаций по организации профориентационной работы среди дошкольников.  Выявление новых аспектов этой инновационной деятельности.  Использование в профориентационной  работе Internet-ресурсов | | Куратор  Лаборатории: Дейнеко О.В. | Ноябрь -декабрь  2021 г |
| 1.3. | Проведение проблемно- ориентированного анализа ООП ДО МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 183» | Проведение анализа содержания ООП ДО по вопросу знакомства с различными профессиями дошкольников в разных образовательных областях. | | члены рабочей группы :  Костина Н.А.  Буренина М.В. | Ноябрь  2021 г. |
| 1.4. | Проведение проблемно-  ориентированного анализа АООП ДО для детей с ЗПР МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 183» | Проведение анализа содержания АООП ДО по вопросу знакомства с различными профессиями детей с ЗПР в разных образовательных областях. | | член рабочей группы: Морозова И.В. | Ноябрь  2021 г. |
| 1.5. | Заседание рабочей группы Лаборатории по итогам проведения проблемно- ориентированного анализа | Определение направлений в работе Лаборатории, | | Куратор  Лаборатории: Дейнеко О.В. | Декабрь  2021г. |
| 1.6. | Разработка Локальных актов, регламентирующих основные направления работы лаборатории. | Разработка пакета документов для организации деятельности лаборатории | | Куратор  Лаборатории: Дейнеко О.В. | Декабрь  2021г. |
| 1.7. | Освещение работы  лаборатории на сайте МДОУ | 1. Размещение приказа комитета по образованию г. Саратова об открытии научно-методических лабораторий и списка учреждений на сайте.  2. Размещение приказа по МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 183» об открытии научно-методических лабораторий и приложений на сайте  3. Размещение методических материалов и педагогического опыта работы по проведению профориентационной работы среди дошкольников, том числе с ОВЗ. | | Администратор сайта.  Куратор  Лаборатории | в течение 2022-2024г.г. |
| 1.8. | Создание видеотеки  лаборатории | Накопление и  обогащение инновационного опыта для успешной работы с воспитанниками | | Администратор сайта.  Куратор  Лаборатории | в течение 2022-2024г.г. |
| 1.9. | Создание образовательной среды для обеспечения функционирования лаборатории | Приобретение программно- методического обеспечения, дидактических пособий и игрушек. | | Руководитель лаборатории  Злобенко М.П.  Куратор  Лаборатории: Дейнеко О.В. | в течение 2022-2024г.г. |
| 1.10. | Организация образовательной деятельности по ранней профориентации дошкольников, в том числе с ОВЗ. | Проведение НОД, совместной деятельности, проектной деятельности, кратковременных образовательных практик, игровой деятельности по знакомству дошкольников, том числе с ОВЗ, с профессиями XXI века. | | Педагоги МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 183» | в течение 2022-2024г.г. |
| 1.11. | Методические мероприятий разного уровня по вопросам обмена и распространения опыта работы по теме лаборатории. | Подготовка докладов, выступлений, мастер-классов, открытых педагогических мероприятий с детьми. | | Педагоги МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 183» | в течение 2022-2024г.г. |
| 1.12. | Отчёт о деятельности научно-методической лаборатории в экспертный совет. | Подготовка и предоставление отчётов о деятельности научно-методической лаборатории в экспертный совет. | | Руководитель лаборатории  Злобенко М.П.  Куратор  Лаборатории: Дейнеко О.В. | в конце каждого учебного года. |
| 1.13. | Наладить взаимодействие с социальными партнерами – Саратовским педагогическим колледжем. | Взаимодействие предусматривает осуществление научного и методического руководства преподавателями педколледжа работы Лаборатории. | | Руководитель лаборатории  Злобенко М.П. | Декабрь  2021г. |
|  | **2. Работа с педагогическими кадрами** | | | | |
| 2.1. | Проведение консультаций для педагогов по теме  ранней профориентации в МДОУ: | 1.«Методическое сопровождение работы по ранней профориентации дошкольников, в том числе с ОВЗ»;  2. «Комплексный подход к организации образовательного процесса по формированию у дошкольников, в том числе с ОВЗ, представлений о профессиях»;  3. «Пути реализации задач профориентационной работы с детьми дошкольного, в том числе с ОВЗ»;  4. «Развитие профориентации детей через сюжетно-ролевые игры»; | | Куратор  Лаборатории:  Дейнеко О.В. | в течение 2022-2024г.г. |
| 2.2. | Организация профконсультаций для  педагогов МДОУ | 1.«Изучение личностных особенностей и способностей детей»;  2. «Изучение склонностей и интересов ребенка»;  3. Знакомство с технологией организации совместной деятельности с детьми «Краткосрочные образовательные практики»;  4. Знакомство с технологией организации совместной деятельности с детьми «Коллективное творческое дело»;  5. Знакомство с Технологией сопровождения современной сюжетно-ролевой игры. Автор Е.И. Попова. | | Рабочая группа Лаборатории | в течение 2022-2024г.г |
| 2.3. | Разработка методических инструментов для проведения образовательной деятельности с детьми по ранней профориентации | 1. Разработать систему образовательных мероприятий по ранней профориентации детей 4-7 лет;  2. Определить алгоритм знакомства с современными профессиями и профессиями будущего;  3. Разработать новые технологические карты сюжетно-ролевых игр по профессиям;  4. Определить место проведения образовательной деятельности с детьми по ранней профориентации в ООП и АООП ДО.  5. Определить содержание, методы и приёмы обучения детей групп компенсирующей направлености с ЗПР проведения образовательной деятельности с детьми по ранней профориентации. | | Рабочая группа Лаборатории | в течение 2022-2024г.г |
| 2.4. | Организовать образовательную деятельность с детьми по ранней профориентации | 1. Проведение образовательной деятельности с детьми по ранней профориентации с применением современных педагогических технологии: проектной, игровой, интерактивной технологии с использованием комплекса «Играй и развивайся», технологию сопровождения современной сюжетно-ролевой игры, краткосрочных образовательных практик (КОП);  2. Формирование у детей, в том числе с ОВЗ, обобщенные представления о структуре трудового процесса, о роли безопасности в трудовой деятельности и в жизни человека, понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности; | | Педагоги МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 183» | в течение 2022-2024г.г |
| 2.5. | Пополнение методической копилки по теме: «Мир профессий» | 1. Оформление картотеки технологических карт сюжетно – ролевых игр «Мир профессий» технологических карт сюжетно – ролевых игр, с целью проведения образовательной деятельности с дошкольниками другими педагогами МДОУ и распространения опыта работы среди педагогической общественности  2. Создать копилку проектов по теме: «Мир профессий»;  3. Создать копилку краткосрочных образовательных практик (КОП) по теме: «Мир профессий»; | | Рабочая группа Лаборатории | в течение 2022-2024г.г |
| 2.6. | Сбор фото и видео материалов работы лаборатории | Сбор фото и видео о проведенио образовательной деятельности с детьми по ранней профориентации, с целью распространения опыта работы среди педагогической общественности и формирования архива. | | Рабочая группа Лаборатории | в течение 2022-2024г.г |
| 2.7. | Проведение методической недели  «Играем - профессию выбираем» | с целью обучения других педагогов МДОУ проведению образовательной деятельности с дошкольниками по ранней профориентации | | Куратор  Лаборатории:  Дейнеко О.В. | в течение  2022 |
| 2.8. | Разработка дополнительной образовательной программы по ранней профориентации детей дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ, «Ребенок в мире профессий XXI века» | Разработка дополнительной образовательной программы, с целью расширения содержания дошкольного образования о профессиях существующих и профессиях которые появятся в будущем в части ООП и АООП ДО, формируемой участниками образовательного процесса | | Куратор  Лаборатории:  Дейнеко О.В.  Член рабочей группы Никитина Е.Б. | в течение  2023-2024г. |
| 2.9. | Создания развивающего образовательного пространства по ранней профориентации дошкольников. | Для повышения эффективности проведения совместной образовательной деятельности с детьми и создание условий для самостоятельной деятельности детей по ранней профориентации. | | Рабочая группа Лаборатории | в течение 2022-2024г.г |
| 2.10. | Разработка пособий,  методических рекомендаций по по ранней профориентации дошкольников. | Создание печатных и электронных сборников, разработок, пособий.  Повышение теоретических и практических знаний, умений и навыков, профессионализма и творчества педагогов | | Рабочая группа Лаборатории | в течение 2023-2024г.г |
| 2.11. | Подготовить методические рекомендации по ранней профориентации детей дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ, для педагогов других дошкольных образовательных учреждений; | Разработать подробные методические рекомендации для организации образовательной деятельности по ранней профориентации дошкольников, использования определённых методов и приёмов для детей, посещающих группы общеразвивающей и компенсирующей направленности. | | Рабочая группа Лаборатории | в течение 2022-2024г.г |
| 2.12. | Публикация статей в  сборнике педагогических идей Педагогического общества России | Распространение опыта работы педагогов по ранней профориентации детей дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ на региональном уровне.  Возможность транслировать опыт работы педагогов, членов лаборатории | | Рабочая группа Лаборатории | в течение 2022-2024г.г |
| 2.13. | Публикации в СМИ материалов по  профориентационной работе | Распространение опыта работы педагогов по ранней профориентации детей дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ.  Возможность транслировать опыт работы педагогов, членов лаборатории | | Руководитель лаборатории  Злобенко М.П. | в течение 2022-2024г.г |
|  | **3. Взаимодействие с родительской общественностью** | | | | |
| 3.1. | Родительские собрания для субъектов образовательного процесса по вопросу открытия лаборатории. | Мотивировать родителей к активному участию в жизни дошкольного учреждения и, под влиянием личного примера, способствовать зарождению профессионально ориентированных интересов и склонностей у детей | | Руководитель лаборатории  Злобенко М.П. | Январь  2022 г. |
| 3.2. | Заседание Совета родителей по вопросу согласования работы. | Согласование и принятие к исполнению программы и модели | | Руководитель лаборатории  Злобенко М.П. | Январь  2022 г. |
| 3.3. | Изготовление информационных материалов для  родителей | Изготовление информационных материалов для родителей (законных представителей) - буклеты,памятки, папки - передвижки и т.д. по теме: «Погружение в профессию» | | Рабочая группа Лаборатории | в течение 2022-2024г.г |
| 3.4. | Тестирование родителей (законных представителей) детей старших и подготовительных групп. | Тестирование родителей (законных представителей) по теме: «Как выявить таланты Вашего ребенка?», «Кем может стать Ваш ребенок в будущем?» с целью мотивации родителей к активному участию в жизни дошкольного учреждения. | | Рабочая группа Лаборатории | Сентябрь 2022г., 2023г. |
| 3.5. | Создание инициативной творческой группы родителей (законных представителей) | Творческая группа родителей организует по теме ранней профориентации оформление профориентационных стендов , организует и проводит встречи с представителями различных профессий | | Руководитель лаборатории  Злобенко М.П | Январь  2022 г. |
| 3.6. | Организация творческих мастерских детей и родителей | Дети и родители изготовливают рисунки, поделки, книжки- малышки и т.д. , рассказывая о профессии своих родителей. | | Рабочая группа Лаборатории | в течение 2022-2024г.г |